## List1
měsíce
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | bar: 1 to 6
2 | bar: 1
3 | bar: 2
4 | bar: 3
5 | bar: 4
6 | bar: 5
7 | bar: 6
8 | bar: 7 to 8
9 | bar: 9 to 10
10 | bar: 11 to 13
11 | bar: 11 to 12
12 | bar: 11 to 12
13 | bar: 13
14 | bar: 13
15 | bar: 11
16 | bar: 14 to 15
17 | bar: 16 to 17
úkoly | 18 | bar: měsíce 18
č. úkolu | název
1 | Školení k jednotlivým modulům
2 | Školení - Ekonomika a Controlling
3 | Školení - Prodej
4 | Školení - Výroba
5 | Školení - Nákup
6 | Školení - Správa systému
7 | Rozdílové školení
8 | Vytvoření základního dokumentu
9 | Vytvoření cílového konceptu
10 | Realizace, parametrizace, testování
11 | Nákup nového HW pro zaměstnance
12 | Nákup a instalace nové DB
13 | Přesunutí dat do nové DB
14 | Nákup nových tiskáren
15 | Vylepšení HW na serveru
16 | Produktivní provoz
17 | Dohled nad provozem
18 | Feeding buffer